## Carta Gantt
|  | Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
DISEÑO | Diseño (2 personas) | 4.625
| Conversaciones con cliente para ajustar requerimientos | 2
IMPLEMENTACION - DESARROLLO | Desarrollo código microcontrolador | 4
| Desarrollo servidor | 1
| Desarrollo dashboard | 2
| Pruebas preliminares | 3
IMPLEMENTACION - FABRICACION | Realizar cotizaciones | 2
| Compra de componentes | 5
| - Nacionales | 2
| - Internacionales | 5
| - Placa | 3
| Ensamblado placas y cableado externo | 3
IMPLEMENTACIÓN - PUESTA EN MARCHA | Pruebas de cada placa con sus perifericos | 2
INSTALACIÓN | Instalación física de los dispositivos en el terreno | 1
| Pruebas de enlace | 1
| Pruebas de despliegue de información en interfase | 1
PROCESOS AISLADOS | Mantención - Anual | 1
| Reposición | 1
| Reportabilidad - Es continuo | -

## Costos
|  | Cantidad | Costo/cantidad | Costo | Link
Diseño |  |  |  | 11300000
SUELDOS | Ingenierxs sin experiencia laboral (mensual) | 2 | 2000000 | 4000000
| Desarrollador (mensual) | 1 | 1000000 | 1000000
| Project Manager (mensual) | 2 | 2000000 | 4000000
OTROS | Arriendo oficina (mensual) | 2 | 1000000 | 2000000
| Servicios básicos (mensual) | 2 | 150000 | 300000
Implementación |  |  |  | 11425494
SUELDOS | Ingenierxs sin experiencia laboral (mensual) | 1 | 1000000 | 1000000
| Técnicx electrónico (mensual) | 0.5 | 700000 | 350000
| Project Manager (mensual) | 1 | 2000000 | 2000000
| Diseñador/a (hora) | 40 | 17500 | 700000
INTERIOR PLACA | Compras nacionales | 10 | 272145.1 | 2721451
| Compra sensores (China) | 10 | 215883 | 2158830
| Fabricación placas (China) | 10 | 639.6 | 6396
| Envio nacional | 4 | 5000 | 20000
| Envio sensores | 1 | 150000 | 150000
| Envio placas | 1 | 19328 | 19328
EXTERIOR PLACA | Compras nacionales | 10 | 22951.9 | 229519
| Envio nacional | 2 | 5000 | 10000
MAQUINAS y HERRAMIENTAS | Impresora 3D | 2 | 270000 | 540000 | https://www.pcfactory.cl/producto/47010-creality-impresora-3d-ender-3-v2-neo
| Estación de soldado | 2 | 179990 | 359980 | https://www.mundoreballing.cl/inicio/5-atten-at8586-estacion-de-soldar-2-en-1-cautin-aire-caliente-750-watts.html
CONSUMIBLE EXTRA | Cable AWG 30 (250m) | 1 | 9990 | 9990 | https://www.cimech3d.cl/producto/rollo-de-cable-de-cobre-250m-con-proteccion-de-30awg/
OTROS | Arriendo oficina (mensual) | 1 | 1000000 | 1000000
| Servicios básicos (mensual) | 1 | 150000 | 150000
Operación (anual) |  |  |  | 4700383.333
INSTALACIÓN | Ingenierxs sin experiencia laboral (mensual) | 2 | 1000000 | 2000000
MANTENCIÓN - DISPOSITIVOS | Técnicx electrónico (mensual) | 1 | 700000 | 700000
MANTENCIÓN - PLATAFORMA | Desarrollador (mensual) | 1 | 1000000 | 1000000
REPOSICIÓN | Dispositivos dados de baja (mensual) | 0.016667 | 23000 | 383.3333
REPORTABILIDAD | Analista (mensual) | 1 | 1000000 | 1000000
| TOTAL |  |  | 27425877.33

## HorasDiseño
| Tarea 1 | Tarea 2 | Tarea 3 | Tarea 4 - Diseño | Examen | TOTAL hrs de dedicación | TOTAL jornadas laborales | Tarea 4 - Implementación | Hrs de dedicación
Leslie | 15 | 25 | 25 | 10 | 20 | 95 | 11.875 | 15
Nicolas | 15 | 35 | 10 | 10 | 20 | 90 | 11.25 | 15
TOTAL equipo | 30 | 60 | 35 | 20 | 40 | 185 | 23.125 | 30 | 3.75
Solo diseño de máquinas

## ListaCompras-InteriorPCB
# | Componente | Símbolo en la PCB | Valor | Valor secundario | Descripción | Cantidad/placa | Precio/unidad | Precio/cantidad | Tiempo | Link compra
0-1 | Placa diseñada |  |  |  | No se puede manufacturar solo una unidad | 1 | 639.6 | 639.6 | 9 días | https://cart.jlcpcb.com/quote?rand=0.016247681288237947
0-2 | Placa diseñada |  |  |  | (US$4) No considera en el total | 5 | 639.6 | 3198
0-3 | Envío placa |  |  |  | (US$23.99) Para 1 o 5 placas |  |  | 19328
1 | Conector SMA | ANTENA |  |  | Conector jack para antena | 1 | 1125 | 1125 | 5 días | https://altronics.cl/conector-sma-f-pcb-th-1
2 | Capacitor cerámico | C1, C2 | 22 pF | 35V |  | 2 | 30 | 60 |  | https://www.kowka.cl/condensadores/106-285-condensador-ceramico.html#/120-ceramicos-22_pf
3 | Capacitor cerámico | C3, C4, C5, C6, C7, C8 | 100 nF | 35V |  | 6 | 50 | 300 |  | https://www.mechatronicstore.cl/condensadores-ceramicos-distintos-valores/
4 | Capacitor electrolitico | C9, C10 | 47 uF | 25V |  | 2 | 189 | 378 |  | https://www.pcfactory.cl/producto/31121-pcf-oem-capacitor-electrolitico-47uf-25v--10pcs
5 | Capacitor electrolitico | C11, C12 | 10 uF | 50V |  | 2 | 189 | 378 |  | https://www.pcfactory.cl/producto/31119-pcf-oem-capacitor-electrolitico-10uf-50v--10pcs
6 | Diodo rectificador 1n4004 | D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 | 1 A | 50V |  | 9 | 69 | 621 |  | https://maxelectronica.cl/componentes-electronicos/659-diodo-rectificador-1n4001-50v-1a-multiproposito-do41.html
7 | Conector JST 6 pins | USB-SERIAL |  |  | Para conectar CP2102 | 1 | 40 | 40 |  | https://electronicaemedin.cl/producto/jst-6p-m/
8 | ATMEGA2560-16AU | IC1 |  |  |  | 1 | 24940 | 24940 |  | https://www.victronics.cl/index.php?route=product/product&product_id=2354
9 | Regulador 7805T 5V | IC2 | 5 V |  | 20V entrada | 1 | 300 | 300 |  | https://altronics.cl/integrado-regulador-voltaje-l7805
10 | Regulador LM1117T 3V3 | IC3 | 3.3 V |  | 10V entrada | 1 | 459.5 | 459.5 |  | https://altronics.cl/regulador-tension-voltaje-lm1117t-33?search=3.3V
11 | Inductancia smd | L1 | 10 uH |  |  | 1 | 2469 | 2469 |  | https://www.mouser.cl/ProductDetail/Vishay-Dale/IHLP5050FDER100M01?qs=sGAEpiMZZMv126LJFLh8y0DDusySkfSN0L6JS%2F%252BAyeU%3D
12 | Conector JST 4 pins | LIDAR1, LIDAR2, TRSA, TRSB, TRSC |  |  | Para conectar sensores | 5 | 200 | 1000 |  | https://zamperstore.cl/para-pcb/conector-jst-20mm-90-2-5p-para-soldar#/62-pines-4p
13 | Microchip RN2483 | LRW-RN2903 | 915 MHz |  | Sacar el chip de la placa | 1 | 29000 | 29000 |  | https://zamperstore.cl/lorawan/lorabee-915-mhz-rn2903
14 | Leds 5mm | L_5V, L_DIST, L_RED, L_TRSA, L_TRSB, L_TRSC | 5 mm |  | Color blanco o azul | 6 | 50.6 | 303.6 |  | https://altronics.cl/led-5mm-blanco
15 | Conector jack | J1 | 2.1mm |  | Entrada de voltaje | 1 | 900 | 900 |  | https://mcielectronics.cl/shop/product/conector-dc-para-pcb-9766/
16 | Crystal HC18U-V | Q1 | 16 MHz |  |  | 1 | 300 | 300 |  | https://afel.cl/producto/oscilador-de-cristal-16mhz/
17 | Resistencia SMD 1206 | R1, R2, R3, R4, R5, R6 | 100 Ohm | 0.25W |  | 6 | 17.4 | 104.4 |  | https://www.victronics.cl/index.php?route=product/product&path=104_136&product_id=1318
18 | Resistencia SMD 1206 | R7 | 1M Ohm | 0.25W |  | 1 | 17.4 | 17.4 |  | https://www.victronics.cl/index.php?route=product/product&path=104_136&product_id=1958
19 | Resistencia SMD 1206 | R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 | 10k Ohm | 0.25W |  | 8 | 17.4 | 139.2 |  | https://www.victronics.cl/index.php?route=product/product&path=104_136&product_id=1326
20 | MOSFET-N LGE2302 | Q2, Q3 | 20V | 2.1A 0.35W |  | 2 | 116 | 232 |  | https://www.victronics.cl/index.php?route=product/product&product_id=2329&search=sot23
21 | OPAMP LM358 | U1 | ±16 V | 700 kHz |  | 1 | 490 | 490 |  | https://maxelectronica.cl/componentes-electronicos/706-circuito-integrado-amplificador-operacional-lm358.html
22 | Conversor CP2102 |  |  |  | Debe tener 6 pines | 1 | 3000 | 3000 |  | https://www.mechatronicstore.cl/conversor-tipo-usb-a-serial/
23 | Lidar TF Mini |  |  |  |  | 2 | 45294 | 90588 |  | https://altronics.cl/lidar-tfmini-s
25 | Antena direccional de exterior |  | 915 Hz |  |  | 1 | 115000 | 115000 |  | https://zamperstore.cl/antenas-lora/antena-direccional-exterior-10dbi-915mhz-lora-lorawan?category_rewrite=wireless&selected_filters=lora%2Fantenas-lora%2Fantena-direccional-exterior-10dbi-915mhz-lora-lorawan
24 | Sensor de corriente |  | 0-10kA |  | Apto para un máximo de 10kA | 3 | 71961 | 215883 | 14 días | https://njchieful.en.made-in-china.com/product/expYrQIHJSVs/China-Open-Loop-Current-Sensor-CS10000hb-with-Window-Size-140-50mm.html
| TOTAL PARA 1 PLACA | [6 empty] | 507995.7
[5 empty] | Valor compra nacional |  |  | 272145.1
[5 empty] | Valor compra internacional |  |  | 215883
[5 empty] | Valor fabricacion placa |  |  | 639.6

## ListaCompra-ExteriorPCB
Descripción | Cantidad/carcasa | Precio/unidad | Precio/cantidad | Tiempo | Link compra
Filamento PLA 1kg | 0.1 | 16990 | 1699 | 5 dias | https://www.cimech3d.cl/producto/filamento-pla-para-impresion-3d-marca-esun-1-75mm-1kg/
Pernos M3x25mm (50un) | 0.08 | 2600 | 208 |  | https://www.cimech3d.cl/producto/perno-m3-zincado-pack-50/
Estaño con 2% flux (1 tubo) | 0.3 | 2500 | 750 |  | https://altronics.cl/tubo-soldadura-1mm-16g?search=estaño
Termotractil 4mm (10mts) | 0.1 | 2500 | 250 |  | https://altronics.cl/tubo-termoretractil-4mm-10mt
Tuerca de inserción 3mm (10un) | 0.4 | 1000 | 400 |  | https://zamperstore.cl/montaje/tuerca-de-insercion-m3-insert-pack-de-10-3mm
Alcohol isopropolico 1lt | 0.01 | 4990 | 49.9 |  | https://www.mundoreballing.cl/inicio/225-alcohol-isopropilico-alta-pureza-999-1-litro.html
Cable 24 AWG (10 mts) | 0.05 | 2500 | 125 |  | https://www.cimech3d.cl/producto/cable-cubierto-de-silicona-con-resitencia-al-calor-24awg-negro/
Cable coaxial RG-6 (20 mts) | 3 | 6490 | 19470 |  | https://www.easy.cl/cable-coaxial-rg-6-20-mts-negro-electromex-932249/p
TOTAL 1 EXTERIOR PLACA |  |  | 22951.9